## Pueba Exploratoria
FECHA | SPRINT | ID PRUEBA | ESTADO EJECUCION | EJECUTADO POR | ID DEFECTO | FECHA REPORTE DEFECTO | DEFECTO RESUELTO POR | FECHA SOLUCION DEFECTO | NOTAS
2022-11-04 | 1 | CP_1 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_2 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_3 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_4 | PASSED | Jairo | D_5 D_6 | 2022-11-09 | DANIEL | 2022-11-09 | No persiste
2022-11-04 | 1 | CP_5 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_6 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_7 | PASSED | Jairo | D_1 | 2022-11-04 | Juan | 2022-11-06 | No persiste
2022-11-04 | 1 | CP_8 | PASSED | Jairo | D_2 | 2022-11-04 | Juan | 2022-11-06 | No persiste
2022-11-04 | 1 | CP_9 | PASSED | Jairo | D_3 | 2022-11-04 | Juan | 2022-11-06 | No persiste
2022-11-04 | 1 | CP_10 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_11 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_12 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_13 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_14 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_15 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_16 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_17 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-09 | 2 | CP_18 | PASSED | Jairo | D_4 | 2022-11-09 | MARU | 2022-11-09 | No persiste
2022-11-09 | 2 | CP_19 | PASSED | Jairo | D_7 | 2022-11-09 | MARU | 2022-11-09 | No persiste
2022-11-09 | 2 | CP_20 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-09 | 2 | CP_21 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-09 | 2 | CP_22 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-09 | 2 | CP_23 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-09 | 2 | CP_24 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-09 | 2 | CP_25 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-09 | 2 | CP_26 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-09 | 2 | CP_27 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_28 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_29 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_30 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_31 | FAIL | Ruth | -D 10 | 2022-11-24 | Daniel I | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_32 | IN PROGRESS | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_33 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_34 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_35 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_36 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_37 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_38 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_39 | PASSED | Ruth | D_7 | -11/23/2022 | MARU | - | No persiste
2022-11-23 | 3 | CP_40 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_41 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_42 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_43 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_44 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_45 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_46 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_47 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_48 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_49 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_50 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_51 | PASSED | Ruth | - | - | Juan | - | No persiste
2022-11-23 | 3 | CP_52 | PASSED | Ruth | - | - | Juan | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_53 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_54 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_55 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -
2022-11-23 | 3 | CP_56 | PASSED | Ruth | - | - | - | - | -

## Casos de prueba
DESCRIPCION GENERAL |  |  |  |  | PASOS |  |  | VALORACION
ID | TITULO | SPRINT | DESCRIPCIÓN | PRECONDICIÓN | # | ACCIÓN | RESULTADO ESPERADO | ESTADO | REPORTADO POR | FECHA | EVIDENCIA
CP_01 | Seleccion de ciudad | 1 | Realizar una busqueda poniendo el nombre de la ciudad en el buscador | La lista de ciudades deben existir | 1 | Ingresar a la pagina | Observar la pagina de inicio | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | Ingresar la ubicación donde se desea realizar la búsqueda | Se debería desplegar una lista de opciones con ubicaciones válidas
CP_02 | Ingreso correcto de fechas | 1 | Al seleccionar las fechas, la fecha de ingreso debe ser menor que la de salida | Al seleccionar las fechas, la fecha de ingreso debe ser mayor o igual a la actual, y la de egreso mayor a la actual | 1 | Ingresar a la pagina | Observar la pagina de inicio | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | Clickear en la seccion fechas | Se debería desplegar el calendario, ubicándose en la fecha actual
[5 empty] | 3 | Seleccionar fecha de ingreso | Se debería marcar la fecha seleccionada con color
[5 empty] | 4 | Seleccionar fecha de salida | Se deberían marcar las fechas seleccionadas como ingreso y salida con color, además de las que se encuentran en el medio
CP_03 | Fechas validas | 1 | Al seleccionar las fechas, la fecha de ingreso debe ser mayor o igual a la actual, y la de egreso mayor a la actual | Clickear en la entrada de fechas e ingresar valor de ingreso y de salida | 1 | Ingresar a la aplicación web | Se debería observar la página de inicio | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | Hacer click en la sección de fechas | Se debería desplegar el calendario, ubicándose en la fecha actual
[5 empty] | 3 | Seleccionar fecha de ingreso | Se debería marcar la fecha seleccionada con color
[5 empty] | 4 | Seleccionar fecha de salida | Se deberían marcar las fechas seleccionadas como ingreso y salida con color, además de las que se encuentran en el medio
CP_04 | Listado de productos | 1 | Queremos visualizar los productos asociados a una categoria de DHBooking | Renderización de datos JSON en el home de productos asociados a una categoria | 1 | Listar productos por categoria | Se deberían mostrar los productos correspondientes a la categoria seleccionada | PASSED | Jairo | 2022-11-04
CP_05 | Header responsive para usuarios | 1 | La página cuenta con un header responsive que le permite al usuario ingresar y registrarse | Ingreso a la página del home | 1 | Ingresar a la aplicación web | El header contiene logo y botones de ingreso / registro | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | Ingresar al home desde un dispositivo desktop o con el simulador del navegador en modo desktop | El header cubre el 100% del ancho y cuenta con los botones de ingreso / retiro | PASSED
[5 empty] | 3 | Ingresar al home desde un dispositivo tablet o con el simulador del navegador en modo tablet | El header cubre el 100% del ancho y cuenta con un icono de hamburguesa que al clickcarlo, muestra los botones de registro e ingreso | PASSED
[5 empty] | 4 | Ingresar al home desde un dispositivo cellphone o con el simulador del navegador en modo cellphone | El header cubre el 100% del ancho y cuenta con un icono de hamburguesa que al clickcarlo, muestra los botones de registro e ingreso | PASSED
CP_06 | Footer responsive con redes sociales | 1 | La página cuenta con un footer responsive que muestra las redes sociales de DHBooking (Sin apuntar a urls especificos) | Ingreso a la página del home | 1 | Ingresar a la aplicación web | El footer contiene los iconos a redes sociales de DHBooking como: facebook, linked in, twitter e instagram | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | Ingresar al home desde un dispositivo desktop o con el simulador del navegador en modo desktop | El footer cubre el 100% del ancho y contiene los iconos a redes sociales de DHBooking como: facebook, linked in, twitter e instagram | PASSED
[5 empty] | 3 | Ingresar al home desde un dispositivo tablet o con el simulador del navegador en modo tablet | El footer cubre el 100% del ancho y contiene los iconos a redes sociales de DHBooking como: facebook, linked in, twitter e instagram | PASSED
[5 empty] | 4 | Ingresar al home desde un dispositivo cellphone o con el simulador del navegador en modo cellphone | El footer cubre el 100% del ancho y no contiene los iconos a redes sociales | PASSED
CP_07 | Sitio responsive (navegador) | 1 | La pagina deberia mostrarse de diferente manera para los diferentes dispositivos, mobile, tablet y navegador de pc. | Ingresar desde el navegador | 1 | Ingresar a la aplicación web | Se debería observar la página de inicio, el header y el footer con el diseño correspondiente para navegador | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | Ingresar a sing up | Se debería observar la página de crear cuenta con el diseño correspondiente para navegador | PASSED
[5 empty] | 3 | Ingresar a log in | Se deberia observar la pagina con el diseño correspondiente para navegador | FAIL
CP_08 | Sitio responsive (tablet) | 1 | La pagina deberia mostrarse de diferente manera para los diferentes dispositivos, mobile, tablet y navegador de pc. | Ingresar desde el navegador, abrir el inspector y poner las dimensiones para tablet | 1 | Ingresar a la aplicación web | Se debería observar la página de inicio, el header y el footer con el diseño correspondiente para tablet | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | Ingresar a sing up | Se debería observar la página de crear cuenta con el diseño correspondiente para tablet | PASSED
[5 empty] | 3 | Ingresar a log in | Se deberia observar la pagina con el diseño correspondiente para tablet | FAIL
CP_09 | Sitio responsive (celular) | 1 | La pagina deberia mostrarse de diferente manera para los diferentes dispositivos, mobile, tablet y navegador de pc. | Ingresar desde el navegador, abrir el inspector y poner las dimensiones para celular | 1 | Ingresar a la aplicación web | Se debería observar la página de inicio, el header y el footer con el diseño correspondiente para celular | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | Ingresar a sing up | Se debería observar la página de crear cuenta con el diseño correspondiente para celular | PASSED
[5 empty] | 3 | Ingresar a log in | Se deberia observar la pagina con el diseño correspondiente para celular | FAIL
CP_10 | Listado de categorias | 1 | Queremos que el home contenga un listado de categorias | Renderización de datos JSON en el home de las categorias y sus caracteristicas | 1 | Listar categorias | Se deberían ver las categorias | PASSED | Jairo | 2022-11-04
CP_11 | Registro de usuario | 1 | Al ingresar los datos para crear un usuario, estos deben ser guardados en el nuevo usuario | Ingresar a la página de sing up | 1 | Ingresar a la aplicación web | Se debería observar la página de inicio | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | Hacer click en crear cuenta | Se debería observar la página de sign up
[5 empty] | 3 | Ingresar nombre en el input | Se debe observar el nombre ingresado
[5 empty] | 4 | Ingresar apellido en el input | Se debe observar el apellido ingresado
[5 empty] | 5 | ingresar el email en el input | Se debe visualizar el correo ingresado
[5 empty] | 6 | Ingresar la clave en el input | Se debería visualizar puntos en lugar de la clave
[5 empty] | 7 | Re-ingresar clave en el input correspondiente | Se debería visualizar puntos en lugar de la clave
[5 empty] | 8 | Hacer click en crear cuenta | Se deberia crear una cuenta
CP_12 | Validaciones de registro | 1 | Al hacer el registro del usuario se deberán validar los datos correspondientes | Debe estar haciendo el proceso de registro | 1 | Ingresar nombre en el input | Se debe visualizar el nombre | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | ingresar apellido en el input | Se debe visualizar el apellido
[5 empty] | 3 | ingresar un email válido | se debe visualizar el email
[5 empty] | 4 | ingresar contraseña con 5 caracteres | se debe visualizar un alerta "la contraseña debe tener al menos 6 caracteres"
[5 empty] | 5 | ingresar una contraseña con 6 caracteres | Se deben visualizar puntos
[5 empty] | 6 | en el input "reingresar contraseña" ingresar una clave distinta de la primera | se debe visualizar un alerta "las contraseñas no coinciden"
CP_13 | Ingreso dando la bienvenida | 1 | Cuando un usuario hace un login exitoso la pag le da la bienvenida y desaparece la opcion de crear usuario- hacer login | El usuario debe existir, estar en la página log in | 1 | ingresar email | se debe visualizar el email | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | ingresar contraseña | Se deben visualizar puntos
[5 empty] | 3 | clickear en ingresar | Se visualiza en el header "Hola (nombre de usuario) , link de cerrar sesión, y un avatar circular con las inciales del usuario
CP_14 | Informacion minima bloque listado | 1 | El listado de las categorias debera contener como minimo titulo, locacion, descripcion | Ingreso al home de la página | 1 | Mirar las tarjetas de listado | Deben contener una imagen alineada a la izquierda, un bloque alineado a la derecha que incluya la categoría del producto, nombre, ubicación, la descripción. | PASSED | Jairo | 2022-11-04
CP_15 | Ver mas | 1 | La categoria debera de contener un boton llamar "ver mas" | Ingreso al home de la página | 1 | Analizar las cards del listado | En cada card debe existir un boton "ver mas" abajo a la derecha de la foto. | PASSED | Jairo | 2022-11-04
CP_16 | Botones registrarse | 1 | Al momento de darle click a "crear cuenta" y "registrate", la pag debera redireccionar al usuario a una interfaz de registro | Usuario no logueado, pagina de inicio | 1 | En la pagina de inicio hacer click en el boton "crear cuenta" | Se debe visualizar una intefaz con el titulo crear cuenta, y los siguientes inputs: *nombre, *apellido, *correo electronico, *contraseña, *confirmar contraseña , y otro boton "crear cuenta" | PASSED | Jairo | 2022-11-04
CP_17 | Credenciales inválidas | 1 | Al momento de loguearse las credenciales deben ser validas ( email y clave asignadas) | Estar en la pagina de inicio de sesion | 1 | clickear en "iniciar sesion" | Se debe ver la intefaz de incio de sesion | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | ingresar correo electronico correcto | se debe visualizar el correo electronico tipeado en el input
[5 empty] | 3 | ingresar clave erronea | Se deben visualizar puntos
[5 empty] | 4 | clickear ingresar | Se debe visualizar un alert “Por favor vuelva a intentarlo, sus credenciales son inválidas”.
CP_18 | Enrutamiento amigable | 2 | En la navegación de la página, el enrutamiento es sencillo y cumple con los endpoints esperados | Ingreso al home de la página | 1 | Click en el botón "registrarse" | La dirección URL contiene el endpoint "register" | PASSED | Jairo | 2022-11-09
[5 empty] | 2 | Click en el botón "iniciar sesión" | La dirección URL contiene el endpoint "login" | PASSED
[5 empty] | 3 | Click en el botón "ver más" dentro de un producto | La dirección URL contiene el endpoint "producto", más el id del producto asociado | PASSED
CP_19 | Contenido - Visualización de productos | 2 | La página de visualización de productos contendrá: titulo, categoria, imágenes, descripción, características, disponibilidad y política. | Ingreso a la página (detalle) de los productos | 1 | Scroll dentro de la página, hacia la parte superior | Contiene titulo, categoria, ubicación y calificación | FAIL | Jairo | 2022-11-09
[5 empty] | 2 | Scroll dentro de la página, hacia la parte superior-media | Contiene imágenes, titulo de la descripción y descripción | PASSED
[5 empty] | 3 | Scroll dentro de la página, hacia la parte media | Contiene caracteristicas con sus respectivos iconos, calendario y opcion de reserva | PASSED
[5 empty] | 4 | Scroll dentro de la página, hacia la inferior | Contiene la ubicación del producto dentro del mapa y las políticas del producto | PASSED
CP_20 | Visualización de productos de forma responsive | 2 | La visualización de los productos, independientemente del dispositivo, cumple con las condiciones responsive, incluyendo el uso del 100% del ancho del contenedor | Ingreso a la página (detalle) de los productos | 1 | Ingresar a la página detalle del producto desde un dispositivo desktop o con el simulador del navegador en modo desktop | Todo el contenido del producto a lo largo de la página cumple con las condiciones del figma: 100% de ancho, distribución de imágenes y espacio entre ubicación y calificación. 4 Columnas para las características y distribución uniforme para las pólíticas en 3 columnas. Dos calendarios con las fechas disponibles ocupando 2/3 de la grilla. | PASSED | Jairo
[5 empty] | 2 | Ingresar a la página detalle del producto desde un dispositivo tablet o con el simulador del navegador en modo tablet | Todo el contenido del producto a lo largo de la página cumple con las condiciones del figma: 100% de ancho, enumeración de imagenes y espacio entre ubicación y calificación. 2 Columnas para las características y distribución uniforme para las pólíticas en 2 columnas. Dos calendarios con las fechas disponibles ocupando 100% del ancho. | PASSED
[5 empty] | 3 | Ingresar a la página detalle del producto desde un dispositivo cellphone o con el simulador del navegador en modo cellphone | Todo el contenido del producto a lo largo de la página cumple con las condiciones del figma: 100% de ancho, enumeración de imagenes y espacio entre ubicación y calificación. 2 Columnas para las características y distribución uniforme para las pólíticas en 1 columna. Un calendario con las fechas disponibles ocupando 100% del ancho. | PASSED
CP_21 | Listado productos obtenidos por la API con usuario identificado | 2 | Los productos renderizados en el home son obtenidos a través de una petición de la API. | Ingreso a la página (detalle) de los productos con usuario registrado | 1 | Una vez dentro de la página, abrir la vista de desarrollador del navegador | Los productos renderizados de la página provienen de una petición exitosa a la API, relacionada con el listar productos de forma ordenada | PASSED | Jairo
[5 empty] | 2 | Abrir la pestaña de network
[5 empty] | 3 | Identificar la petición get del endpoint de productos
CP_22 | Listado productos obtenidos por la API por primera vez | 2 | Los productos renderizados en el home son obtenidos a través de una petición de la API. | Ingreso a la página (detalle) de los productos por primera vez | 1 | Una vez dentro de la página, abrir la vista de desarrollador del navegador | Los productos renderizados de la página provienen de una petición exitosa a la API, relacionada con el listar productos de forma aleatoria | PASSED | Jairo
[5 empty] | 2 | Abrir la pestaña de network
[5 empty] | 3 | Identificar la petición get del endpoint de productos
CP_23 | Listado de ciudades en la barra de busqueda obtenido por la API | 2 | Las ciudades que se muestran en la barra de búsqueda provienen de una petición exitosa a la API | Ingreso al home de la página | 1 | Una vez dentro del home, abrir la vista de desarrollador del navegador | Las ciudades desplegadas en la barra de búsqueda del home, son obtenidos de una petición exitosa a la API | PASSED | Jairo
[5 empty] | 2 | Abrir la pestaña de network
[5 empty] | 3 | Identificar la petición get del endpoint de ciudades
CP_24 | Productos obtenidos por ciudad | 2 | Se listarán los productos que estén asociados a la ciudad seleccionada en la barra de búsqueda | Ingreso al home de la página | 1 | Una vez dentro del home, desplegar la lista de ciudades | Los productos renderizados en el home son aquellos que pertenecen a la ciudad seleccionada en la barra de búsqueda | PASSED | Jairo
[5 empty] | 2 | Seleccionar una ciudad
[5 empty] | 3 | Los productos que se muestran en el home, son de la ciudad previamente seleccionada
CP_25 | Listado de categorias obtenido por la API | 2 | Las categorias que se muestran en la barra de búsqueda provienen de una petición exitosa a la API | Ingreso al home de la página | 1 | Una vez dentro del home, abrir la vista de desarrollador del navegador | Las categorias desplegadas en el home, son obtenidas de una petición exitosa a la API | PASSED | Jairo
[5 empty] | 2 | Abrir la pestaña de network
[5 empty] | 3 | Identificar la petición get del endpoint de categorias
CP_26 | Productos obtenidos por categoria | 2 | Se listarán los productos que estén asociados a la categoria seleccionada a través de un click | Ingreso al home de la página | 1 | Una vez dentro del home, scrollear hasta la sección de categorías | Los productos renderizados en el home son aquellos que pertenecen a la categoria seleccionada en la barra de búsqueda | PASSED | Jairo
[5 empty] | 2 | Seleccionar una categoría
[5 empty] | 3 | Los productos que se muestran en el home, son de la categoría previamente seleccionada
CP_27 | Fechas disponibles del producto | 2 | El calendario permite navegar entre distintos meses, con el fin de visualizar la disponibilidad. | Ingreso a la página (detalle) de los productos | 1 | En la página de productos, se cuenta con un calendario que muestra las fechas disponibles. | El calendario le permite al usuario identificar en qué fechas está el producto disponible. | PASSED | Jairo
[5 empty] | 2 | El calendario sólo permita navegar entre meses, más no seleccionar días. |  | PASSED
CP_28 | Datos de los roles en base de datos | 3 | Queremos que los roles se encuentren disponibles en la base de datos | Base de datos creada | 1 | Ingresar a la base de datos | Se deberia mostrar la tabla roles con los atributos id y nombre | PASSED | Ruth
CP_29 | Datos de los usuarios en base de datos | 3 | Queremos que los usuarios se encuentren disponibles en la base de datos | Base de datos creada | 1 | Ingresar a la base de datos | Se deberia mostrar la tabla usuarios con los atributos id , nombre,apellido, contraseña y ciudad. | PASSED | Ruth
CP_30 | Creación de usuarios | 3 | Queremos que el controller nos permita crear nuevos usuarios, con contraseña encriptada | Generar la consulta de crear usuario | 1 | Crear usuario | Se debería crear el usuario con el nombre, apellido, email y contraseña correcta. Además se le debe asignar un id que siga la codificación correspondiente. Código 201. | PASSED | Ruth
CP_31 | Funcionalidad boton de registro | 3 | Queremos que al hacer click en el botón de registro del formulario, se envíe un request a la API de usuario y se cree el usuario correspondiente, manteniendo logueado al usuario y guardando globalmente el token | Completar el formulario de registro y hacer click en el botón de registro | 1 | Ingresar a la pagina | Se deberia observar el home | FAIL | Ruth
[5 empty] | 2 | Hacer click en boton crear usuario | Se debería observar la página de crear cuenta con el diseño correspondiente | FAIL
[5 empty] | 3 | completar el form | Se deberian ver los datos ingresados | FAIL
[5 empty] | 4 | enviar datos | Se deberían ver los datos en la base de datos y mantenerse logueado, con token guardado globalmente. Código 201. | FAIL
CP_32 | Funcionalidad boton de registro con status diferente a 201 | 3 | Queremos que al hacer click en el botón de registro del formulario, se muestre un mensaje de error | Completar el formulario de registro y hacer click en el botón de registro | 1 | Ingresar a la pagina | Se deberia observar el home | PASSED | Ruth
[5 empty] | 2 | Hacer click en boton crear usuario | Se debería observar la página de crear cuenta con el diseño correspondiente | PASSED
[5 empty] | 3 | completar el form con error en el nombre de usuario | Se deberian ver los datos ingresados | PASSED
[5 empty] | 4 | enviar datos | Se deberia mostrar un mensaje de error, “Lamentablemente no ha podido registrarse. Por favor, intente más tarde” | PASSED
CP_33 | Funcionalidad boton iniciar sesion | 3 | Queremos que al hacer click en el botón de inicial sesión del formulario, se envíe un request a la API de usuario y se loguee el usuario correspondiente, manteniendo logueado al usuario y guardando globalmente el token | Tener un usuario registrado | 1 | Ingresar a la pagina | Se deberia observar el home | PASSED | Ruth
[5 empty] | 2 | Hacer click en iniciar sesion | Se debería observar la página de inicio de sesion con el diseño correspondiente | PASSED
[5 empty] | 3 | completar el form con datos de un usuario registrado | Se deberian ver los datos ingresados | PASSED
[5 empty] | 4 | enviar datos | Se debería loguear el usuario, con token guardado globalmente. Código 200. Header correcto. | PASSED
CP_34 | Funcionalidad boton iniciar sesion con status diferente de 200 | 3 | Queremos que al hacer click en el botón de iniciar sesión del formulario, se muestre un mensaje de error | Completar el formulario de inicio de sesión y hacer click en el botón de iniciar sesión | 1 | Ingresar a la pagina | Se deberia observar el home | PASSED | Ruth
[5 empty] | 2 | Hacer click en iniciar sesion | Se debería observar la página de inicio de sesion con el diseño correspondiente | PASSED
[5 empty] | 3 | completar el form con error en el nombre de usuario | Se deberian ver los datos ingresados | PASSED
[5 empty] | 4 | enviar datos | Se deberia mostrar un mensaje de error,“Lamentablemente no ha podido iniciar sesión. Por favor, intente más tarde” | PASSED
CP_35 | Funcionalidad header de usuario logueado | 3 | Queremos que al estar logueado un usuario, se vea en el header un "Hola, [nombre-usuario], un avatar y un link de cerrar sesión | Tener un usuario registrado | 1 | Ingresar a la pagina | Se deberia observar el home | PASSED | Ruth
[5 empty] | 2 | Hacer click en iniciar sesion | Se debería observar la página de inicio de sesion con el diseño correspondiente | PASSED
[5 empty] | 3 | completar el form con datos de un usuario registrado | Se deberian ver los datos ingresados | PASSED
[5 empty] | 4 | enviar datos | Se debería loguear el usuario, con token guardado globalmente. Código 200. Header correcto. | PASSED
CP_36 | Autenticar con Spring Security | 3 | Queremos que al iniciar sesión o al crear un usuario se autentique el mismo con un JWT | Iniciar sesión | 1 | Ingresar a la pagina | Se deberia observar el home | PASSED | Ruth
[5 empty] | 2 | Hacer click en iniciar sesion | Se debería observar la página de inicio de sesion con el diseño correspondiente | PASSED
[5 empty] | 3 | completar el form con datos de un usuario registrado | Se deberian ver los datos ingresados | PASSED
[5 empty] | 4 | enviar datos | Se deberían autenticar con datos del usuario mediante JWT | PASSED
CP_37 | Borrado de token almacenado al cerrar sesión | 3 | Queremos que al cerrar sesion no se vea mas en el header "Hola[nombre-usuario], sino los botones de inicio y registro, y que se borre el token almacenado. | Estar logueado | 1 | Hacer click en el boton cerrar sesion | No se debería ver más en el header un "Hola, [nombre-usuario], el avatar y el link de cerrar sesión, sino que deben reaparecer los botones de iniciar sesión y registro. Se debe borrar el token almacenado. | PASSED | Ruth
CP_38 | Filtrado de búsqueda por fecha | 3 | Al seleccionar un rango de fechas en el calendario y hacer clic en el botón de búsqueda, la lista de productos debe filtrar los elementos por las fechas elegidas | Ingresar a la aplicación web | 1 | Escribir una ciudad en el buscador | Se debería desplegar la lista de ciudades disponibles | PASSED | Ruth
[5 empty] | 2 | Seleccionar fecha de ingreso | Se debería seleccionar la fecha de ingreso elegida | PASSED
[5 empty] | 3 | Seleccionar fecha de salida | Se debería seleccionar la fecha de egreso elegida | PASSED
[5 empty] | 4 | Apretar el botón de búsqueda | Se deberían filtrar los productos teniendo en cuenta las fechas | PASSED
CP_39 | Filtrado de búsqueda por ciudad y fechas | 3 | Al seleccionar una ciudad en el select de ciudades, seleccionar un rango de fechas en el calendario y hacer clic en el botón de búsqueda, la lista de productos debe filtrar los elementos por la ciudad elegida y en el rango de fechas estipulado | Ingresar a la aplicación web | 1 | Escribir una ciudad en el buscador | Se debería desplegar la lista de ciudades disponibles | PASSED | Ruth
[5 empty] | 2 | Seleccionar la ciudad | Se debería seleccionar la ciudad elegida | PASSED
[5 empty] | 3 | Seleccionar las fechas | Se deberían seleccionar las fechas elegidas | PASSED
[5 empty] | 4 | Apretar el botón de búsqueda | Se deberían filtrar los productos teniendo en cuenta la ciudad y las fechas elegidas | PASSED
CP_40 | Funcionalidad botón de reserva en detalle de producto, usuario logueado. | 3 | Al hacer click en el botón de reserva cuando nos encontramos en la página de detalle de producto, se deberá chequear si la persona está logueada, y si lo está se debe redirigir a la página de reserva del producto | Ingresar al detalle de algún producto | 1 | Ingresar a la aplicación web | Se debería ver el home | PASSED | Ruth
[5 empty] | 2 | Escribir una ciudad | Se debería ver la lista de ciudades disponibles | PASSED
[5 empty] | 3 | Seleccionar ciudad | Se debería seleccionar la ciudad elegida | PASSED
[5 empty] | 4 | Seleccionar las fechas | Se deberían seleccionar las fechas elegidas | PASSED
[5 empty] | 5 | Apretar el botón de búsqueda | Se deberían filtrar los productos teniendo en cuenta la ciudad y las fechas elegidas | PASSED
[5 empty] | 6 | ingresar a detalle de algun producto | Se deberia mostrar la informacion del producto seleccionado | PASSED
[5 empty] | 7 | Hacer click en reservar | Deberia redireccionar a la pagina de reserva del producto | PASSED
CP_41 | Funcionalidad botón de reserva en detalle de producto, usuario sin loguear | 3 | Al hacer click en el botón de reserva cuando nos encontramos en la página de detalle de producto, se deberá chequear si la persona está logueada, y si no lo está se debe mostrar un mensaje de que debe loguearse o registrarse | Ingresar al detalle de algún producto | 1 | Ingresar a la aplicación web | Se debería ver el home | PASSED | Ruth
[5 empty] | 2 | Escribir una ciudad | Se debería ver la lista de ciudades disponibles | PASSED
[5 empty] | 3 | Seleccionar ciudad | Se debería seleccionar la ciudad elegida | PASSED
[5 empty] | 4 | Seleccionar las fechas | Se deberían seleccionar las fechas elegidas | PASSED
[5 empty] | 5 | Apretar el botón de búsqueda | Se deberían filtrar los productos teniendo en cuenta la ciudad y las fechas elegidas | PASSED
[5 empty] | 6 | ingresar a detalle de algun producto | Se deberia mostrar la informacion del producto seleccionado | PASSED
[5 empty] | 7 | Hacer click en reservar | Se debería mostrar un mensaje de que debe loguearse o registrarse | PASSED
CP_42 | Datos de reservas en base de datos | 3 | Queremos que las reservas se encuentren disponibles en la base de datos | Tener la base de datos | 1 | Ingresar a la base de datos | Se debería mostrar la tabla correspondiente a las reservas, con su id, hora de comienzo, fecha inicial y fecha final | PASSED | Ruth
CP_43 | Reservas asociadas a un producto | 3 | Queremos que una o más reservas se asocien a un producto | Tener la base de datos | 1 | Asignarle dos reservas a un producto | Un producto puede tener muchas reservas | PASSED | Ruth
CP_44 | Reservas asociadas a un usuario | 3 | Queremos que una o más reservas se asocien a un usuario | Tener la base de datos | 1 | Asignarle una o más reservas a un usuario | Un usuario puede tener muchas reservas | PASSED | Ruth
CP_45 | Agregado de reservas con token válido | 3 | Queremos que el controller nos permita agregar nuevas reservas, siempre que se tenga un token válido | Generar la consulta de añadir reserva con token válido | 1 | Añadir una reserva | Se debería crear la reserva. Además se le debe asignar un id que siga la codificación correspondiente | PASSED | Ruth
CP_46 | Listado de reservas según el id | 3 | Queremos que el controller nos permita ver la reserva que contenga un id determinado | Tener una base de datos con la tabla producto | 1 | Ver reserva por id | Se debería ver la reserva de id provisto | PASSED | Ruth
CP_47 | Bloque pantalla de reserva mobile/tablet | 3 | El bloque correspondiente a la pantalla de reserva deberá cumplir con las especificaciones de diseño establecidas | Ingresar a la aplicación web desde un mobile o tablet | 1 | Ingresar a la aplicación web y navegar por la misma | El bloque header debería contener el diseño y la información establecida. Se debería mostrar la pantalla de reserva correspondiente, en el formato dado | PASSED | Ruth
[5 empty] | 2 | Reservar un producto. |  | PASSED
CP_48 | Bloque pantalla de reserva para Desktop | 3 | El bloque correspondiente a la pantalla de reserva deberá cumplir con las especificaciones de diseño establecidas | Ingresar a la aplicación web desde un desktop | 1 | Ingresar a la aplicación web y navegar por la misma | El bloque header debería contener el diseño y la información establecida. Se debería mostrar la pantalla de reserva correspondiente, en el formato dado | PASSED | Ruth
[5 empty] | 2 | Reservar un producto. |  | PASSED
CP_49 | Formulario de reserva mobile/tablet | 3 | El formulario de reserva deberá cumplir con las especificaciones de diseño establecidas | Ingresar a la aplicación web desde un mobile o tablet | 1 | Ingresar a la aplicacion desde mobile | El bloque header debería contener el diseño y la información establecida. Se debería mostrar el formulario de reserva correspondiente, en el formado dado | PASSED | Ruth
[5 empty] | 2 | Reservar un producto. |  | PASSED
CP_50 | Formulario de reserva desktop | 3 | El formulario de reserva deberá cumplir con las especificaciones de diseño establecidas | Ingresar a la aplicación web desde un desktop | 1 | Ingresar a la aplicacion desde desktop | El bloque header debería contener el diseño y la información establecida. Se debería mostrar el formulario de reserva correspondiente, en el formado dado | PASSED | Ruth
[5 empty] | 2 | Reservar un producto. |  | PASSED
CP_51 | Validación de hora en reserva | 3 | El select debe tener un valor de hora seleccionado | Realizar una reserva | 1 | Ingresar a la aplicación web y navegar por la misma | El bloque header debería contener el diseño y la información establecida | FAIL | Ruth
[5 empty] | 2 | Reservar un producto. | Se debería mostrar el formulario de reserva correspondiente, en el formato dado | FAIL
[5 empty] | 3 | Ingresar el rango de fechas pero no la hora | Se debería mostrar un mensaje de error. Código distinto a 201. | FAIL
CP_52 | Validación de calendario en reserva | 3 | El calendario debe tener un rango de fechas seleccionado | Realizar una reserva | 1 | Ingresar a la aplicación web y navegar por la misma | El bloque header debería contener el diseño y la información establecida | FAIL | Ruth
[5 empty] | 2 | Reservar un producto. | Se debería mostrar el formulario de reserva correspondiente, en el formato dado | FAIL
[5 empty] | 3 | Ingresar la hora pero no el rango de fechas | Se debería mostrar un mensaje de error. Código distinto a 201. | FAIL
CP_53 |  | 3 | Queremos que al hacer click en el botón de submit en la reserva, se envíe un request a la API de reservas y se genere la reserva | Completar reserva | 1 | Ingresar a la aplicacion | Se deberia observar el home | PASSED | Ruth
[5 empty] | 2 | Iniciar sesion en usuario | Se deberia loguear el usuario | PASSED
| Funcionalidad de boton submit en reserva |  |  |  | 3 | Completar reserva | Se deberian ver los daros ingresados | PASSED
[5 empty] | 4 | Enviar datos | Se deberia generar la reserva, codgo 201, reserva exitosa | PASSED
CP_54 | Despliegue de calendario | 3 | Se deberá desplegar el calendario, ubicándose en la fecha actual | Clickear la entrada de fechas | 1 | Ingresar a la pagina y hacer una reserva | Observar la pagina de reserva | PASSED | Ruth
[5 empty] | 2 | Hacer click en seccion de fechas | Se debería desplegar el calendario, ubicándose en la fecha actual
CP_55 | Bloque reserva exitosa mobile/tablet | 3 | El bloque correspondiente a reserva exitosa deberá cumplir con las especificaciones de diseño establecidas | Ingresar a la app desde mobile | 1 | Ingresar a la pagina y navegar | El bloque header debería contener el diseño y la información establecida | PASSED | Ruth
[5 empty] | 2 | Reservar un producto. | Se deberia mostrar la pantalla de reserva exitosa con el diseño correspondiente
CP_56 | Bloque reserva exitosa desktop | 3 | El bloque correspondiente a reserva exitosa deberá cumplir con las especificaciones de diseño establecidas | Ingresar a la app desde desktop | 1 | Ingresar a la pagina y navegar | El bloque header debería contener el diseño y la información establecida | PASSED | Ruth
[5 empty] | 2 | Reservar un producto. | Se deberia mostrar la pantalla de reserva exitosa con el diseño correspondiente

## Defectos
ID | SPRINT | CASO DE PRUEBA | TÍTULO / NOMBRE | DESCRIPCIÓN | RESULTADO ACTUAL | RESULTADO ESPERADO | PASOS PARA REPRODUCCIÓN | ESTADO | PRIORIDAD | SEVERIDAD | REPORTADO A | ASIGNADO A | FECHA | EVIDENCIA BUG | FECHA SOLUCION | EVIDENCIA SOLUCION
D_1 | 1 | CP_6 | Espacio sobrante en vista desktop, en el home | Al momento de ver la vista con las medidas de desktop en el home, se evidencia un espacio en blanco que se extiende hasta el final del eje horizontal | Vista del home en medida desktop con espacio sobrante | Vista del home en medida desktop no permite el scroll hacia la derecha | 1. Abrir la vista 2. Ir al home 3. Abrir el entorno de desarrollador (F12) 4. Especificar el widht en 1366 | SOLVED | LOW | LOW | EQUIPO | JUAN | 2022-11-04 |  | 2022-11-06
D_2 | 1 | CP_7 | Espacio sobrante en vista tablet, en el home | Al momento de ver la vista con las medidas de tablet en el home, se evidencia un espacio en blanco que se extiende hasta el final del eje horizontal | Vista del home en medida tablet con espacio sobrante | Vista del home en medida tablet no permite el scroll hacia la derecha | 1. Abrir la vista 2. Ir al home 3. Abrir el entorno de desarrollador (F12) 4. Especificar el widht en 768 | SOLVED | LOW | LOW | EQUIPO | JUAN | 2022-11-04 |  | 2022-11-06
D_3 | 1 | CP_8 | Espacio sobrante en vista cellphone, en el home | Al momento de ver la vista con las medidas de cellphone en el home, se evidencia un espacio en blanco que se extiende hasta el final del eje horizontal | Vista del home en medida cellphone con espacio sobrante | Vista del home en medida cellphone no permite el scroll hacia la derecha | 1. Abrir la vista 2. Ir al home 3. Abrir el entorno de desarrollador (F12) 4. Especificar el width en 414 | SOLVED | LOW | LOW | EQUIPO | JUAN | 2022-11-04 |  | 2022-11-06
D_4 | 2 | CP_18 | Falla enrutamiento register | Al momento de crear el usuario, la ruta no lográ redirigir a login | Luego de darle a registrar, la pagina no redirecciona a login | Cuando se da click en registrar, debe de redireccionar a login | 1. Entrar al home 2. Darle click a crear cuenta 4. Llenar los datos con los parámetros esperados 5. Darle click en crear cuenta | SOLVED | MEDIUM | MEDIUM | EQUIPO | MARU | 2022-11-09 |  | 2022-11-09
D_5 | 2 | CP_04 | Bloques desordenados en el listado de productos | Ciertos productos generan que la informacion que se presenta en el home se vea desordenada | Bloques del producto asimetricos y generando desorden en la informacion | Bloque de producto simétrico y acorde al diseño | 1. Entrar al home 2. Dirigirse a la sección de productos | SOLVED | MEDIUM | LOW | EQUIPO | DANIEL | 2022-11-09 |  | 2022-11-09
D_6 | 2 | CP_04 | Productos sin imágenes | Ciertos productos no tienen imágenes asociadas | Productos sin imágenes en el hombe | Productos completos en el home | 1. Entrar al home 2. Dirigirse a la sección de productos | SOLVED | MEDIUM | LOW | EQUIPO | DANIEL | 2022-11-09 |  | 2022-11-09
D_7 | 2 | CP_19 | Calificacion dinamica en detalle de producto | La parte de calificacion que se renderiza en el detalle del producto no es dinámica, sino estática. | Detalle del producto con calificación estática | Detalle del producto con calificación dinámica (Obteniendo la información de la API) | 1. Entrar al home 2. Dirigirse a la sección de productos 3. Click en ver mas en un producto 4. Dirigirse al componente de calificacion | SOLVED | LOW | LOW | EQUIPO | MARU | 2022-11-09 |  | 2022-11-09
D_8 | 3 | CP_39 | No se muestran los productos en disponibles de las fechas | Al seleccionar un rango de fechas en el calendario y hacer clic en el botón de búsqueda, la lista de productos debe filtrar los elementos por las fechas elegidas | No se renderizan los productos asociados a una fecha en particular | Se deben mostrar los productos asociados a una fecha | 1 Escribir una ciudad en el buscador, 2 Seleccionar fecha de ingreso, 3 Seleccionar fecha de salida, 4 apretar boton de busqueda | SOLVED | HIGH | HIGH | EQUIPO | MARU | 2022-11-23 |  | 2022-11-23
D_9 | 3 | CP_51-52 | No se seleccionan las fechas indicadas | Al seleccionar un rango de fechas en el calendario se deben marcar como entrada y salida, y poner los datos en el form de reserva | No se marcan las fechas seleccionadas, ni se ponen en el form | Se deben marcar las fechas seleccionadas y poner en el form de reserva | 1 ingresar a la pagina de reserva, 2 Indicar las fechas elegidas | SOLVED | MEDIUM | MEDIUM | EQUIPO | JUAN | 2022-11-23 |  | 2022-11-23
D_10 | 3 | CP_31 | No se loguea al momento de registrarse el usuario | Al momneto de registrarse el usuario vuelve a la pagina inicial sin loguear | El usuario que se registra tiene que ingresar datos nuevamente para loguearse | Al terminar el registro deberia quedar logueado y se mostraria el avatar con su nombre | 1Llenar el form de registro y apretar el boton submit | NOT SOLVED | MEDIUM | MEDIUM | EQUIPO | DANIEL I | 2022-11-23 |  | 2022-11-23