## Casos de prueba
DESCRIPCION GENERAL |  |  |  |  | PASOS |  |  | VALORACION
ID | TITULO | SPRINT | DESCRIPCIÓN | PRECONDICIÓN | # | ACCIÓN | RESULTADO ESPERADO | ESTADO | REPORTADO POR | FECHA | EVIDENCIA
CP_01 | Seleccion de ciudad | 1 | Realizar una busqueda poniendo el nombre de la ciudad en el buscador | La lista de ciudades deben existir | 1 | Ingresar a la pagina | Observar la pagina de inicio | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | Ingresar la ubicación donde se desea realizar la búsqueda | Se debería desplegar una lista de opciones con ubicaciones válidas
CP_02 | Ingreso correcto de fechas | 1 | Al seleccionar las fechas, la fecha de ingreso debe ser menor que la de salida | Al seleccionar las fechas, la fecha de ingreso debe ser mayor o igual a la actual, y la de egreso mayor a la actual | 1 | Ingresar a la pagina | Observar la pagina de inicio | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | Clickear en la seccion fechas | Se debería desplegar el calendario, ubicándose en la fecha actual
[5 empty] | 3 | Seleccionar fecha de ingreso | Se debería marcar la fecha seleccionada con color
[5 empty] | 4 | Seleccionar fecha de salida | Se deberían marcar las fechas seleccionadas como ingreso y salida con color, además de las que se encuentran en el medio
CP_03 | Fechas validas | 1 | Al seleccionar las fechas, la fecha de ingreso debe ser mayor o igual a la actual, y la de egreso mayor a la actual | Clickear en la entrada de fechas e ingresar valor de ingreso y de salida | 1 | Ingresar a la aplicación web | Se debería observar la página de inicio | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | Hacer click en la sección de fechas | Se debería desplegar el calendario, ubicándose en la fecha actual
[5 empty] | 3 | Seleccionar fecha de ingreso | Se debería marcar la fecha seleccionada con color
[5 empty] | 4 | Seleccionar fecha de salida | Se deberían marcar las fechas seleccionadas como ingreso y salida con color, además de las que se encuentran en el medio
CP_04 | Listado de productos | 1 | Queremos visualizar los productos asociados a una categoria de DHBooking | Renderización de datos JSON en el home de productos asociados a una categoria | 1 | Listar productos por categoria | Se deberían mostrar los productos correspondientes a la categoria seleccionada | PASSED | Jairo | 2022-11-04
CP_05 | Header responsive para usuarios | 1 | La página cuenta con un header responsive que le permite al usuario ingresar y registrarse | Ingreso a la página del home | 1 | Ingresar a la aplicación web | El header contiene logo y botones de ingreso / registro | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | Ingresar al home desde un dispositivo desktop o con el simulador del navegador en modo desktop | El header cubre el 100% del ancho y cuenta con los botones de ingreso / retiro | PASSED
[5 empty] | 3 | Ingresar al home desde un dispositivo tablet o con el simulador del navegador en modo tablet | El header cubre el 100% del ancho y cuenta con un icono de hamburguesa que al clickcarlo, muestra los botones de registro e ingreso | PASSED
[5 empty] | 4 | Ingresar al home desde un dispositivo cellphone o con el simulador del navegador en modo cellphone | El header cubre el 100% del ancho y cuenta con un icono de hamburguesa que al clickcarlo, muestra los botones de registro e ingreso | PASSED
CP_06 | Footer responsive con redes sociales | 1 | La página cuenta con un footer responsive que muestra las redes sociales de DHBooking (Sin apuntar a urls especificos) | Ingreso a la página del home | 1 | Ingresar a la aplicación web | El footer contiene los iconos a redes sociales de DHBooking como: facebook, linked in, twitter e instagram | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | Ingresar al home desde un dispositivo desktop o con el simulador del navegador en modo desktop | El footer cubre el 100% del ancho y contiene los iconos a redes sociales de DHBooking como: facebook, linked in, twitter e instagram | PASSED
[5 empty] | 3 | Ingresar al home desde un dispositivo tablet o con el simulador del navegador en modo tablet | El footer cubre el 100% del ancho y contiene los iconos a redes sociales de DHBooking como: facebook, linked in, twitter e instagram | PASSED
[5 empty] | 4 | Ingresar al home desde un dispositivo cellphone o con el simulador del navegador en modo cellphone | El footer cubre el 100% del ancho y no contiene los iconos a redes sociales | PASSED
CP_07 | Sitio responsive (navegador) | 1 | La pagina deberia mostrarse de diferente manera para los diferentes dispositivos, mobile, tablet y navegador de pc. | Ingresar desde el navegador | 1 | Ingresar a la aplicación web | Se debería observar la página de inicio, el header y el footer con el diseño correspondiente para navegador | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | Ingresar a sing up | Se debería observar la página de crear cuenta con el diseño correspondiente para navegador | PASSED
[5 empty] | 3 | Ingresar a log in | Se deberia observar la pagina con el diseño correspondiente para navegador | FAIL
CP_08 | Sitio responsive (tablet) | 1 | La pagina deberia mostrarse de diferente manera para los diferentes dispositivos, mobile, tablet y navegador de pc. | Ingresar desde el navegador, abrir el inspector y poner las dimensiones para tablet | 1 | Ingresar a la aplicación web | Se debería observar la página de inicio, el header y el footer con el diseño correspondiente para tablet | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | Ingresar a sing up | Se debería observar la página de crear cuenta con el diseño correspondiente para tablet | PASSED
[5 empty] | 3 | Ingresar a log in | Se deberia observar la pagina con el diseño correspondiente para tablet | FAIL
CP_09 | Sitio responsive (celular) | 1 | La pagina deberia mostrarse de diferente manera para los diferentes dispositivos, mobile, tablet y navegador de pc. | Ingresar desde el navegador, abrir el inspector y poner las dimensiones para celular | 1 | Ingresar a la aplicación web | Se debería observar la página de inicio, el header y el footer con el diseño correspondiente para celular | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | Ingresar a sing up | Se debería observar la página de crear cuenta con el diseño correspondiente para celular | PASSED
[5 empty] | 3 | Ingresar a log in | Se deberia observar la pagina con el diseño correspondiente para celular | FAIL
CP_10 | Listado de categorias | 1 | Queremos que el home contenga un listado de categorias | Renderización de datos JSON en el home de las categorias y sus caracteristicas | 1 | Listar categorias | Se deberían ver las categorias | PASSED | Jairo | 2022-11-04
CP_11 | Registro de usuario | 1 | Al ingresar los datos para crear un usuario, estos deben ser guardados en el nuevo usuario | Ingresar a la página de sing up | 1 | Ingresar a la aplicación web | Se debería observar la página de inicio | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | Hacer click en crear cuenta | Se debería observar la página de sign up
[5 empty] | 3 | Ingresar nombre en el input | Se debe observar el nombre ingresado
[5 empty] | 4 | Ingresar apellido en el input | Se debe observar el apellido ingresado
[5 empty] | 5 | ingresar el email en el input | Se debe visualizar el correo ingresado
[5 empty] | 6 | Ingresar la clave en el input | Se debería visualizar puntos en lugar de la clave
[5 empty] | 7 | Re-ingresar clave en el input correspondiente | Se debería visualizar puntos en lugar de la clave
[5 empty] | 8 | Hacer click en crear cuenta | Se deberia crear una cuenta
CP_12 | Validaciones de registro | 1 | Al hacer el registro del usuario se deberán validar los datos correspondientes | Debe estar haciendo el proceso de registro | 1 | Ingresar nombre en el input | Se debe visualizar el nombre | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | ingresar apellido en el input | Se debe visualizar el apellido
[5 empty] | 3 | ingresar un email válido | se debe visualizar el email
[5 empty] | 4 | ingresar contraseña con 5 caracteres | se debe visualizar un alerta "la contraseña debe tener al menos 6 caracteres"
[5 empty] | 5 | ingresar una contraseña con 6 caracteres | Se deben visualizar puntos
[5 empty] | 6 | en el input "reingresar contraseña" ingresar una clave distinta de la primera | se debe visualizar un alerta "las contraseñas no coinciden"
CP_13 | Ingreso dando la bienvenida | 1 | Cuando un usuario hace un login exitoso la pag le da la bienvenida y desaparece la opcion de crear usuario- hacer login | El usuario debe existir, estar en la página log in | 1 | ingresar email | se debe visualizar el email | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | ingresar contraseña | Se deben visualizar puntos
[5 empty] | 3 | clickear en ingresar | Se visualiza en el header "Hola (nombre de usuario) , link de cerrar sesión, y un avatar circular con las inciales del usuario
CP_14 | Informacion minima bloque listado | 1 | El listado de las categorias debera contener como minimo titulo, locacion, descripcion | Ingreso al home de la página | 1 | Mirar las tarjetas de listado | Deben contener una imagen alineada a la izquierda, un bloque alineado a la derecha que incluya la categoría del producto, nombre, ubicación, la descripción. | PASSED | Jairo | 2022-11-04
CP_15 | Ver mas | 1 | La categoria debera de contener un boton llamar "ver mas" | Ingreso al home de la página | 1 | Analizar las cards del listado | En cada card debe existir un boton "ver mas" abajo a la derecha de la foto. | PASSED | Jairo | 2022-11-04
CP_16 | Botones registrarse | 1 | Al momento de darle click a "crear cuenta" y "registrate", la pag debera redireccionar al usuario a una interfaz de registro | Usuario no logueado, pagina de inicio | 1 | En la pagina de inicio hacer click en el boton "crear cuenta" | Se debe visualizar una intefaz con el titulo crear cuenta, y los siguientes inputs: *nombre, *apellido, *correo electronico, *contraseña, *confirmar contraseña , y otro boton "crear cuenta" | PASSED | Jairo | 2022-11-04
CP_17 | Credenciales inválidas | 1 | Al momento de loguearse las credenciales deben ser validas ( email y clave asignadas) | Estar en la pagina de inicio de sesion | 1 | clickear en "iniciar sesion" | Se debe ver la intefaz de incio de sesion | PASSED | Jairo | 2022-11-04
[5 empty] | 2 | ingresar correo electronico correcto | se debe visualizar el correo electronico tipeado en el input
[5 empty] | 3 | ingresar clave erronea | Se deben visualizar puntos
[5 empty] | 4 | clickear ingresar | Se debe visualizar un alert “Por favor vuelva a intentarlo, sus credenciales son inválidas”.
CP_18 | Enrutamiento amigable | 2 | En la navegación de la página, el enrutamiento es sencillo y cumple con los endpoints esperados | Ingreso al home de la página | 1 | Click en el botón "registrarse" | La dirección URL contiene el endpoint "register" | TO DO | Jairo
[5 empty] | 2 | Click en el botón "iniciar sesión" | La dirección URL contiene el endpoint "login" | TO DO
[5 empty] | 3 | Click en el botón "ver más" dentro de un producto | La dirección URL contiene el endpoint "producto", más el id del producto asociado | TO DO
CP_19 | Contenido - Visualización de productos | 2 | La página de visualización de productos contendrá: titulo, categoria, imágenes, descripción, características, disponibilidad y política. | Ingreso a la página (detalle) de los productos | 1 | Scroll dentro de la página, hacia la parte superior | Contiene titulo, categoria, ubicación y calificación | TO DO | Jairo
[5 empty] | 2 | Scroll dentro de la página, hacia la parte superior-media | Contiene imágenes, titulo de la descripción y descripción | TO DO
[5 empty] | 3 | Scroll dentro de la página, hacia la parte media | Contiene caracteristicas con sus respectivos iconos, calendario y opcion de reserva | TO DO
[5 empty] | 4 | Scroll dentro de la página, hacia la inferior | Contiene la ubicación del producto dentro del mapa y las políticas del producto | TO DO
CP_20 | Visualización de productos de forma responsive | 2 | La visualización de los productos, independientemente del dispositivo, cumple con las condiciones responsive, incluyendo el uso del 100% del ancho del contenedor | Ingreso a la página (detalle) de los productos | 1 | Ingresar a la página detalle del producto desde un dispositivo desktop o con el simulador del navegador en modo desktop | Todo el contenido del producto a lo largo de la página cumple con las condiciones del figma: 100% de ancho, distribución de imágenes y espacio entre ubicación y calificación. 4 Columnas para las características y distribución uniforme para las pólíticas en 3 columnas. Dos calendarios con las fechas disponibles ocupando 2/3 de la grilla. | TO DO | Jairo
[5 empty] | 2 | Ingresar a la página detalle del producto desde un dispositivo tablet o con el simulador del navegador en modo tablet | Todo el contenido del producto a lo largo de la página cumple con las condiciones del figma: 100% de ancho, enumeración de imagenes y espacio entre ubicación y calificación. 2 Columnas para las características y distribución uniforme para las pólíticas en 2 columnas. Dos calendarios con las fechas disponibles ocupando 100% del ancho. | TO DO
[5 empty] | 3 | Ingresar a la página detalle del producto desde un dispositivo cellphone o con el simulador del navegador en modo cellphone | Todo el contenido del producto a lo largo de la página cumple con las condiciones del figma: 100% de ancho, enumeración de imagenes y espacio entre ubicación y calificación. 2 Columnas para las características y distribución uniforme para las pólíticas en 1 columna. Un calendario con las fechas disponibles ocupando 100% del ancho. | TO DO
CP_21 | Listado productos obtenidos por la API con usuario identificado | 2 | Los productos renderizados en el home son obtenidos a través de una petición de la API. | Ingreso a la página (detalle) de los productos con usuario registrado | 1 | Una vez dentro de la página, abrir la vista de desarrollador del navegador | Los productos renderizados de la página provienen de una petición exitosa a la API, relacionada con el listar productos de forma ordenada | TO DO | Jairo
[5 empty] | 2 | Abrir la pestaña de network
[5 empty] | 3 | Identificar la petición get del endpoint de productos
CP_22 | Listado productos obtenidos por la API por primera vez | 2 | Los productos renderizados en el home son obtenidos a través de una petición de la API. | Ingreso a la página (detalle) de los productos por primera vez | 1 | Una vez dentro de la página, abrir la vista de desarrollador del navegador | Los productos renderizados de la página provienen de una petición exitosa a la API, relacionada con el listar productos de forma aleatoria | TO DO | Jairo
[5 empty] | 2 | Abrir la pestaña de network
[5 empty] | 3 | Identificar la petición get del endpoint de productos
CP_23 | Listado de ciudades en la barra de busqueda obtenido por la API | 2 | Las ciudades que se muestran en la barra de búsqueda provienen de una petición exitosa a la API | Ingreso al home de la página | 1 | Una vez dentro del home, abrir la vista de desarrollador del navegador | Las ciudades desplegadas en la barra de búsqueda del home, son obtenidos de una petición exitosa a la API | TO DO | Jairo
[5 empty] | 2 | Abrir la pestaña de network
[5 empty] | 3 | Identificar la petición get del endpoint de ciudades
CP_24 | Productos obtenidos por ciudad | 2 | Se listarán los productos que estén asociados a la ciudad seleccionada en la barra de búsqueda | Ingreso al home de la página | 1 | Una vez dentro del home, desplegar la lista de ciudades | Los productos renderizados en el home son aquellos que pertenecen a la ciudad seleccionada en la barra de búsqueda | TO DO | Jairo
[5 empty] | 2 | Seleccionar una ciudad
[5 empty] | 3 | Los productos que se muestran en el home, son de la ciudad previamente seleccionada
CP_25 | Listado de categorias obtenido por la API | 2 | Las categorias que se muestran en la barra de búsqueda provienen de una petición exitosa a la API | Ingreso al home de la página | 1 | Una vez dentro del home, abrir la vista de desarrollador del navegador | Las categorias desplegadas en el home, son obtenidas de una petición exitosa a la API | TO DO | Jairo
[5 empty] | 2 | Abrir la pestaña de network
[5 empty] | 3 | Identificar la petición get del endpoint de categorias
CP_26 | Productos obtenidos por categoria | 2 | Se listarán los productos que estén asociados a la categoria seleccionada a través de un click | Ingreso al home de la página | 1 | Una vez dentro del home, scrollear hasta la sección de categorías | Los productos renderizados en el home son aquellos que pertenecen a la categoria seleccionada en la barra de búsqueda | TO DO | Jairo
[5 empty] | 2 | Seleccionar una categoría
[5 empty] | 3 | Los productos que se muestran en el home, son de la categoría previamente seleccionada
CP_27 | Fechas disponibles del producto | 2 | El calendario permite navegar entre distintos meses, con el fin de visualizar la disponibilidad. | Ingreso a la página (detalle) de los productos | 1 | En la página de productos, se cuenta con un calendario que muestra las fechas disponibles. | El calendario le permite al usuario identificar en qué fechas está el producto disponible. | TO DO | Jairo
[5 empty] | 2 | El calendario sólo permita navegar entre meses, más no seleccionar días. |  | TO DO

## Defectos
ID | SPRINT | CASO DE PRUEBA | TÍTULO / NOMBRE | DESCRIPCIÓN | RESULTADO ACTUAL | RESULTADO ESPERADO | PASOS PARA REPRODUCCIÓN | ESTADO | PRIORIDAD | SEVERIDAD | REPORTADO A | ASIGNADO A | FECHA | EVIDENCIA BUG | FECHA SOLUCION | EVIDENCIA SOLUCION
D_1 | 1 | CP_6 | Espacio sobrante en vista desktop, en el home | Al momento de ver la vista con las medidas de desktop en el home, se evidencia un espacio en blanco que se extiende hasta el final del eje horizontal | Vista del home en medida desktop con espacio sobrante | Vista del home en medida desktop no permite el scroll hacia la derecha | 1. Abrir la vista 2. Ir al home 3. Abrir el entorno de desarrollador (F12) 4. Especificar el widht en 1366 | SOLVED | LOW | LOW | EQUIPO | JUAN | 2022-11-04 |  | 2022-11-06
D_2 | 1 | CP_7 | Espacio sobrante en vista tablet, en el home | Al momento de ver la vista con las medidas de tablet en el home, se evidencia un espacio en blanco que se extiende hasta el final del eje horizontal | Vista del home en medida tablet con espacio sobrante | Vista del home en medida tablet no permite el scroll hacia la derecha | 1. Abrir la vista 2. Ir al home 3. Abrir el entorno de desarrollador (F12) 4. Especificar el widht en 768 | SOLVED | LOW | LOW | EQUIPO | JUAN | 2022-11-04 |  | 2022-11-06
D_3 | 1 | CP_8 | Espacio sobrante en vista cellphone, en el home | Al momento de ver la vista con las medidas de cellphone en el home, se evidencia un espacio en blanco que se extiende hasta el final del eje horizontal | Vista del home en medida cellphone con espacio sobrante | Vista del home en medida cellphone no permite el scroll hacia la derecha | 1. Abrir la vista 2. Ir al home 3. Abrir el entorno de desarrollador (F12) 4. Especificar el width en 414 | SOLVED | LOW | LOW | EQUIPO | JUAN | 2022-11-04 |  | 2022-11-06

## Pueba Exploratoria
FECHA | SPRINT | ID PRUEBA | ESTADO EJECUCION | EJECUTADO POR | ID DEFECTO | FECHA REPORTE DEFECTO | DEFECTO RESUELTO POR | FECHA SOLUCION DEFECTO | NOTAS
2022-11-04 | 1 | CP_1 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_2 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_3 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_4 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_5 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_6 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_7 | PASSED | Jairo | D_1 | 2022-11-04 | Juan | 2022-11-06 | No persiste
2022-11-04 | 1 | CP_8 | PASSED | Jairo | D_2 | 2022-11-04 | Juan | 2022-11-06 | No persiste
2022-11-04 | 1 | CP_9 | PASSED | Jairo | D_3 | 2022-11-04 | Juan | 2022-11-06 | No persiste
2022-11-04 | 1 | CP_10 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_11 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_12 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_13 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_14 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_15 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_16 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
2022-11-04 | 1 | CP_17 | PASSED | Jairo | - | - | - | - | -
- | 2 | CP_18 | TO DO | Jairo | - | - | - | - | -
- | 2 | CP_19 | TO DO | Jairo | - | - | - | - | -
- | 2 | CP_20 | TO DO | Jairo | - | - | - | - | -
- | 2 | CP_21 | TO DO | Jairo | - | - | - | - | -
- | 2 | CP_22 | TO DO | Jairo | - | - | - | - | -
- | 2 | CP_23 | TO DO | Jairo | - | - | - | - | -
- | 2 | CP_24 | TO DO | Jairo | - | - | - | - | -
- | 2 | CP_25 | TO DO | Jairo | - | - | - | - | -
- | 2 | CP_26 | TO DO | Jairo | - | - | - | - | -
- | 2 | CP_27 | TO DO | Jairo | - | - | - | - | -